Zápis z pracovného stretnutia riešiteľov projektu VEGA č. 1/0935/13 zo dňa 03. 07. 2015

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

Začiatok pracovného stretnutia otvorila a prítomných privítala prof. Ing. Mária Uramová, PhD.

Prítomných členov riešiteľského kolektívu stručne informovala o programe a cieľoch zasadnutia. Na začiatku stretnutia informovala členov o finančnej stránke projektu, ktorý predstavoval k 03. 07. výšku cca. 6 000 € a finančné prostriedky je možné využiť na rôzne účely. Vyzvala členov riešiteľského kolektívu, aby naďalej publikovali výstupy spojené s riešenou problematikou na domácich, zahraničných konferenciách, ako aj v karentovaných časopisoch, nakoľko uvedenú publikačnú činnosť je možné podporiť zo zdrojov projektu. Rovnako vyzvala členov projektu, aby ju informovali o požiadavkách na technické zabezpečenie, tonery atď., ktoré je možné finančne podporiť z projektových prostriedkov. Stručne zhodnotila priebeh konferencie na Mazurách v máji 2015, kde boli prezentované viaceré výstupy spojené s neplatenou prácou, pričom zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie bude dostupný koncom leta 2015. Prof. Uramová stručne zhodnotila priebeh dotazníkového prieskumu k neplatenej práci v tomto roku a zhrnula výhody a rovnako aj úskalia, ktoré vyplynuli počas zberu údajov. Zároveň poverila úlohami Ing. Kaščákovú, Ing. Nedelovú a Ing. Kollára I. o vyčistenie, kontrolu a spracovanie získanej databázy z dotazníkov, aby ju bolo možné využívať pri publikačnej činnosti. Termín úlohy bol stanovený do konca septembra 2015.

V ďalšej časti zasadnutia prof. Uramová prezentovala cieľ projektu, ktorým je výstup v podobe vedeckej monografie, ktorý by uceleným spôsobom prezentoval dosiahnuté výsledky. Rovnako naznačila, že by bolo vhodné mať pracovnú verziu monografie hotovú najneskôr do konca januára 2016, pričom jej precizovanie by pokračovalo priebežne tak, aby bola vydaná do skončenia projektu - rok 2016 (október).

Prof. Orviská predniesla návrh spojený s napísaním dvoch vedeckých monografií, ktoré by tematicky komplexne zahrnuli celú šírku problematiky neplatenej práce, pričom jej návrh bol spojený aj s jazykovou mutáciou monografie v anglickom jazyku, čím by sa prispelo ku kvalitnejšiemu medzinárodnému povedomiu vedeckej práce. Na základe prednesených návrhov sa k písaniu vedeckých monografií otvorila diskusia, ktorá bola zameraná najmä na obsahovú štruktúru a obsah monografií. Ing. Kika navrhol brainstormingovú metódu, aby sa čo najpresnejšie identifikovali kľúčové časti monografie a jej ucelený koncept. Prof. Orviská navrhla, aby každý člen riešiteľského kolektívu jasne formuloval časti, ktorými by bol schopný prispieť do monografie, pričom termín bol stanovený do 08. 07. 2015. Úlohu prerozdelenia riešiteľského kolektívu do pracovných tímov v rámci spoločného prieniku tém, ktoré boli opublikované navrhnú prof. Uramová spolu s prof. Orviskou. Uvedené rozčlenenie kolektívu do pracovných skupín by malo priniesť profiláciu jednotlivých častí monografie.

A. Vallušová informovala o možnosti zúčastniť sa viacdňového intenzívneho stretnutia projektového tímu na Donovaloch – predbežná dohoda v rámci konferencie v PL. Prof. Uramová navrhla termín od 16. 09 do 20. 09. 2015. Uvedená aktivita by mohla byť realizovaná na základe záujmu a časových možnosti členov riešiteľského kolektívu.

Po záverečnej diskusii k projektu a ujasnením úloh a termínov ich plnenia prof. Uramová poďakovala za námety, ako aj účasť na stretnutí a zasadnutie projektového tímu ukončila.

Zapísal: Ing. Ján Kollár

V Banskej Bystrici 04. 07. 2015

prof. Ing. Mária Uramová, PhD.

zodpovedný riešiteľ projektu